Plan aktivnosti programa

Omladinska banka i Startup studio za period:

- juni – 31. decembar 2020. godine

za Grad Gračanicu

Fondacija Mozaik u skladu sa svojom strategijom do 2026. godine osiguraće kroz lonac.pro najveću zajednicu za aktivizam i poduzetništvo u regionu priliku i podršku za 50.000 aktivnih i poduzetnih mladih, finansirati 5.000 društvenih projekata mladih i 250 mikrobiznisa, podržati 500 mladih društvenih poduzetnica i poduzetnika, investirati u razvoj njihovih prototipa poslovnih modela i pokretanje društvenih biznisa kreirajući novu ekonomsku i društvenu vrijednost.

Fondacija Mozaik realizuje svoju strategiju i program Omladinske banke i Startup studio uz partnersku i finansijsku podršku Švicarske razvojne agencije (SDC), Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)/Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, drugih finansijskih partnera i 49 partnerskih Opština/Općina/Gradova Berkovići, Bihać, Bileća, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Cazin, Čelinac, Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Donji Vakuf, Drvar, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gračanica, Gradiška, Istočna Ilidža, Jezero, Kladanj, Kneževo, Konjic, Kostajnica, Kotor Varoš, Laktaši, Lopare, Ljubinje, Modriča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Novo Goražde, Odžak, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Rudo, Sokolac, Stanari, Šipovo, Tešanj, Travnik, Ugljevik, Usora, Zavidovići, Zenica, Žepče i Živinice.

Metodologija, ciljevi i ključni koraci u razvoju programa

Mozaik je uspostavljanjem zajednice lonac.pro omogućio sveobuhvatnu podršku razvoju aktivizma i poduzetništva mladih u BiH i regionu. lonac.pro je zajednica koja pronalazi, osnažuje i investira u poštene i poduzetne mlade ljude od 17 do 35 godina i predstavlja najjednostavniji i najbrži put od ideje do realizacije projekta ili društvenog biznisa. lonac.pro je namijenjen mladima, kreatorima i kreatoricama sadržaja, mentorima i mentoricama, partnerskim opštinama/općinama/gradovima, donatorima, akademskoj zajednici, medijima, javnom i privatnom sektoru.

Mozaik će kroz lonac.pro i dva programa Omladinska banka i Startup studio do 2026. godine obezbijediti podršku za 50.000 aktivnih i poduzetnih mladih, finansirati 5.000 društvenih projekata i 250 mikrobiznisa mladih, podržati 500 mladih društvenih poduzetnica i poduzetnika, investirati u razvoj njihovih prototipa poslovnih modela i pokretanje društvenih biznisa kreirajući novu ekonomsku i društvenu vrijednost.

Program Omladinska banka omogućava mladima da prepoznaju društvene probleme u svojim zajednicama i rješavaju ih kroz društvene projekte. Članovi i članice Omladinske banke imaju ulogu da podstiču aktivizam mladih i odlučuju o podršci projektima neformalnih grupa mladih. Neformalne grupe mladih realizuju projekte na teritoriji grada uz monitoring i podršku Omladinske banke, Grada i Mozaika. Članovi i članice Omladinske banke podstiču poduzetništvo mladih i donose i odluku o podršci mikrobiznisima mladih.

Osnovne aktivnosti programa Omladinske banke Gračanica tokom godine podrazumijevaju:

- Uspostavljanje strukture i definisanje uloga članova i članica Omladinske banke Gračanica;

- Četiri (4) dvodnevna treninga za članove i članice Omladinske banke Gračanica;

- Promociju poziva Omladinske banke Gračanica za društvene projekte i mikrobiznise i prijave mladih u lonac.pro;

- Neformalne grupe mladih mogu kroz lonac.pro i intenzivan kooperativan i kompetitivan proces, a nakon selekcije Omladinske banke Gračanica da dobiju finansijsku podršku (od 500 KM do 1.500 KM po projektu) iz fonda Omladinske banke Gračanica za realizaciju društvenih projekata na teritoriji grada Gračanica;

- Realizaciju društvenih projekata mladih uz monitoring od strane Omladinske banke Gračanica, Grada i Mozaika;

- Selekcija mikrobiznisa mladih (obrt. ili komercijalno poljoprivredn gazdinstvo), finansijska podrška do 2.000 KM po mikrobiznisu iz zajedničkog fonda Grada i Mozaika;

- Promocije rezultata Omladinske banke, projekata neformalnih grupa mladih, mikrobiznisa i organizacija godišnje Konferencije.

Startup studio omogućava, mladima koji kroz lonac.pro apliciraju i iskažu poduzetnički potencijal kroz rad na razvoju svoje poduzetničke ideje, sveobuhvatnu podršku i pristup različitim uslugama i servisima koje im se stavljaju na raspolaganje za razvoj poslovnog modela društvenog biznisa. Startup studio ulaže u mlade i njihove poslovne ideje u različitim fazama, od rane ideje do razvijenog poslovnog modela (registrovanog biznisa), koji imaju potencijal rasta.

Osnovne prilike koje se pružaju mladim poduzetnicima i poduzetnicama u Startup studiju su:

- Pristup različitim oblicima kapitala (ulaganje sa suvlasničkim odnosom, kredit i grant). Prosječno ulaganje po pojedinačnom biznisu iznosi oko 22.000 KM;

- Pristup mentorskim uslugama, omogućili smo plaćenu ekspertsku podršku za biznise u koje ulažemo. Imamo bazu sa preko 50 eksperata iz različitih oblasti (marketing, razvoj proizvoda/usluge, tehnolog, pravnici, finansijsko savjetovanje i dr.);

- Podrška u razvoju sistema prodaje: tim eksperata koji direktno pomaže biznisu na razvoju sistema prodaje, prodajnih kanala, povezivanje sa tržištem i direktne prodaju njihovih proizvoda i usluga;

- Računovodstvene usluge na daljinu koje su prilagođene cjenovno i pristupom za podršku startup-ima;

- Online konsultativnu podršku kroz lonac.pro zajednicu koja podrazumijeva besplatno stručno mišljenje i savjete poduzetnicima i poduzetnicama.

- Generalno, omogućavamo pristup široj podršci u saradnji sa preko 80 partnera iz privatnog i nevladinog sektora koji su se opredijelili da pružaju podršku mladim poduzetnicima i poduzetnicama.

Proces razvoja društvenog biznisa može trajati od 2 do 12 mjeseci u zavisnosti u kojoj se fazi mlada poduzetna osoba uključi i koliko je aktivna u  Startup studiju.

Grad Gračanica je izabrao Basic paket – 6.000 KM obezbjeđuje u periodu 01.06.-   31.12.20120. godine i Medium paket -9.500 KM obezbjeđuje na godišnjem nivou u periodu 2021-2023. godine, odnosno ukupno 34.500 KM za period 01.06. 2020-31.12.2023. godine.

Zajednički fond koji obezbjeđuju Mozaik i partnerski Grad u periodu 01.06.2020.-31.12.2023. godina će iznositi 77.250 KM prema sljedećim

projekcijama:

| Godina | Partneri | Programske aktivnosti | Broj grantova | Iznos za grantove | Broj mikrobiznisa | Iznos za mikrobiznise | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. | Mozaik Grad | 3.500 KM 500 KM | 5 | 3.000 KM 4.500 KM | 1 | 1.000 KM 1.000 KM | 7.500 KM 6.000 KM |
| 2021. | Mozaik Grad | 5.250 KM 750 KM | 8 | 4.500 KM 6.750 KM | 2 | 2.000 KM 2.000 KM | 11.750 KM 9.500 KM |
| 2022. | Mozaik Grad | 5.250 KM 750 KM | 8 | 4.500 KM 6.750 KM | 2 | 2.000 KM 2.000 KM | 11.750 KM 9.500 KM |
| 2023. | Mozaik Grad | 5.250 KM 750 KM | 8 | 4.500 KM 6.750 KM | 2 | 2.000 KM 2.000 KM | 11.750 KM 9.500 KM |
| Subtotal Mozaik Subtotal Grad Ukupno |  | 19.250 KM 2.750 KM 22.000 KM | 12 17 29 | 16.500 KM 24.750 KM 41.250 KM | 3.5 3.5 7 | 7.000 KM 7.000 KM 14.000 KM | 42.750 KM 34.500 KM 77.250 KM |

Plan uplata Grada Gračanica u 2020. godini za program Omladinske banke:

- Prva uplata programski troškovi (500 KM), do 29.06.2020. godine;

- Druga uplata sredstva za projekte mladih (4.500 KM), do 28.07.2020. godine;

- Treća uplata sredstva za mikrobiznis mladih (1.000 KM), do 24.08.2020. godine.

PROGRAM OMLADINSKA BANKA GRAČANICA

Fond Omladinske banke Gračanica za finansiranje društveno korisnih projekata neformalnih grupa mladih u 2020. godine će iznositi 7.500 KM. Mozaik će obezbijediti iznos od 3.000 KM, a Grad Gračanica će obezbijediti iznos od 4.500 KM. Očekivani broj projekata koji je moguće podržati je 5 (maksimalni iznos podrške po projektu iznosi 1.500 KM, a podržani projekti mogu biti u iznosu od 500 KM do 1.500 KM). Projekte realizuju neformalne grupe mladih koji imaju 3-7 članova uzrasta od 17 do 35 godina. Pet članova i članica odbora Omladinske banke Gračanica nakon edukacije i treninga zaduženi su za promociju, selekciju i monitoring projekta mladih. lonac.pro je ekosistem koji Fondacija Mozaik, partneri, Omladinske banke i mladi koriste za promociju, podršku i upravljanje procesom dodjele grantova, razvoja poduzetništva i društvenih biznisa mladih. Zahvaljujući specifičnom pristupu programa Omladinske banke, ukupna vrijednost oko 5 društveno korisnih projekata neformalnih grupa mladih u gradu Gračanica u 2020. godini iznositi će najmanje 11.250 KM (7.500 KM iz zajedničkog fonda Omladinske banke Gračanica, a 3.750 KM od resursa koje obezbijede neformalne grupe mladih iz zajednice od pojedinaca, poduzeća, organizacija i institucija).

Troškovi programskih aktivnosti Omladinske banke Gračanica u 2020. godini će iznositi 4.000 KM. Mozaik će obezbijediti sredstva u iznosu od 3.500 KM, a Grad Gračanica iznos od 500 KM.

Programski troškovi tiču se troškova članova i članica odbora Omladinske banke (5 članova i članica uzrasta od 17 do 30 godina), neformalnih grupa i predstavnika Grada Gračanica i na godišnjem nivou pokrivaju troškove 4 trening modula za 5 članova i članica OB, troškove promocije poziva, monitoringa i promocije rezultata projekta i mikrobiznisa mladih.

Fond za podršku mikrobiznisima mladih u 2020. godini iznosiće 2.000 KM, a obezbijediće Mozaik 1.000 KM i Grad Gračanica 1.000 KM što će omogućiti podršku za 1 mikrobiznis mladih. Grant podrškom do 2.000 KM godišnje omogućiće se finansiranje 1 novoregistrovanog mikrobiznisa mladih (komercijalno poljoprivredno gazdinstvo ili obrt), a Odbor za mikropoduzetništvo tj.članovi i članice Omladinske banke donose o podršci mikrobiznisa mladih. Korisnik granta mikrobiznisa je osoba uzrasta 18 do 35 godina koja će registrovati mikrobiznis na teritoriji grada Gračanica.

KALENDAR AKTIVNOSTI PROGRAMA OMLADINSKA BANKA GRAČANICA

            - Juni 2020. : Poziv i selekcija članova i članica odbora Omladinske banke (OB).

            - Juni  2020.: Edukacija novih članova i članica odbora OB  i organizacija sastanaka planiranja aktivnosti. Objava I poziva za društvene projekte mladih i mikrobiznise. Poziv se objavljuje na djelimičan ili cjelokupan iznos namijenjen za fond, u zavisnosti od dogovora Fondacije Mozaik i Grada.

            - Juli i avgust: Mentorstvo i selekcija projekata i mikrobiznisa I poziva. Glasanje za projekte i mikrobiznise od strane zajednice, potpisivanje ugovora.

            - Avgust: Ceremonije potpisivanja ugovora za projekte i mikrobiznise iz I poziva. Objava II poziva za društvene projekte i mikrobiznise. Poziv se objavljuje ukoliko u fondu ima raspoloživih sredstava.

            - Avgust i septembar: Realizacija projekata i registracija mikrobiznisa iz I poziva. Mentorstvo i selekcija projekata i mikrobiznisa II poziva te potpisivanje ugovora.

            - Septembar, oktobar i novembar : Realizacija projekata I i II poziva za projekte i registracija mikrobiznisa.

            - Decembar : Organizacija ceremonija promocije rezultata programa Omladinske banke, projekata neformalnih grupa i mikrobiznisa mladih.

| TABELARNI PRIKAZ PLANA RADA ZA 2020. GODINU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti programa | podaktivnosti | početak | završetak | odgovornost | napomena |
| Poziv, selekcija i edukacija članova i članica odbora Omladinske banke (OB) | Poziv za nove članove i članica Odbora OB | 01.06.2020. | 15.06.2020. | Fondacija Mozaik i Grad | Poziv objavljen online i u lonac.pro |
|  | Selekcija novih članova i članica Odbora OB | 16.06.2019. | 22.06.2020. | Fondacija Mozaik i Grad | Intervjui i selekcija organizovaće se u Gradu. |
|  | Edukacija članova i članica Odbora OB | 25.06.2020. | 27.06.2020. | Fondacija Mozaik | Edukacija će biti u Sarajevu i uključivaće OB i predstavnike Opština/Općina/Gradova |
| Prvi poziv za društvene projekte mladih i mikrobiznise. Za projekte mogu aplicirati neformalne grupe mladih (3 do 7 članova i članica) od 17 do 35 godina. Za mikrobiznise mogu aplicirati pojednici od 18 do 35 godina. | Objava poziva za projekte i mikrobiznise | 29.06.2020. | 16.07.2020. | Fondacija Mozaik uz podršku OB i predstavnika Grada | Grad uplatio sredstva za programske troškove do 29.06. i projekte do 28.07. Poziv ćemo objaviti u lonac.pro |
|  | Promocija poziva u zajednicama | 29.06.2020. | 16.07.2020. | OB uz podršku Grada i Fondacije Mozaik | Najmanje 100 osoba u zajednicama učestvuje na prezentacijama. Fondacija Mozaik pripremila i dostavila OB promotivne materijale. |
|  | Mentorisanje i tehnička selekcija prijava za projekte i mikrobiznise | 17.07.2020. | 27.07.2020. | OB uz podršku Grada i Fondacije Mozaik | OB uz podršku Fondacije Mozaik i Grada. Mentorisanje i selekciju mikrobiznisa radi Odbor za mikropoduzetništvo |
|  | Glasanje za projekte i mikrobiznise | 28.07.2020. | 03.08.2020 | Neformalne grupe i poduzetnici | Za projekte i mikrobiznise glasaju svi na lonac.pro Grad uplatio sredstva za mikrobiznise do 24.08. |
|  | Ceremonija potpisivanja ugovora za odobrene projekte i mikrobiznise | 04.08.2020. | 07.08.2020. | Fondacija Mozaik, Grad i OB | Ugovori se potpisuju u prostorijama Grada. |
|  | Realizacija projekata i registracija mikrobiznisa | 24.08.2020. | 24.10.2020. | Neformalne grupe i poduzetnici | Fondacija Mozaik i Grad pružaju podršku prilikom finansiranja projekta i registracije mikrobiznisa |
|  | Monitoring projekata i mikrobiznisa | 24.08.2020. | 24.10.2020. | OB uz podršku Fondacija Mozaik i Grada | Terenske posjete tokom realizacije projekta i mikrobiznisa |
|  | Kompletiranje izvještaja za projekte | 24.10.2020. | 24.11.2020. | OB uz podršku Fondacije Mozaik | Izvještaji su dostupni svima na lonac.pro |
| Drugi poziv za društvene projekte mladih i mikrobiznise. Za projekte mogu aplicirati neformalne grupe mladih (3 do 7 članova i članica) od 17 do 35 godina. Za mikrobiznise mogu aplicirati pojednici od 18 do 35 godina. | Objava poziva za projekte i mikrobiznise | 04.08.2020. | 24.08.2020. | Fondacija Mozaik uz podršku OB i Grada | Poziv ćemo objaviti u lonac.pro |
|  | Promocija poziva u zajednicama | 04.08.2020. | 24.08.2020. | OB uz podršku Grada i Fondacije Mozaik | Dodatne prezentacije u zajednicama. |
|  | Mentorisanje i tehnička selekcija prijava za projekte i mikrobiznise | 25.08.2020. | 10.09.2020. | OB uz podršku Grada i Fondacije Mozaik | OB uz podršku Fondacije Mozaik i Grada. Mentorisanje i selekciju mikrobiznisa radi Odbor za mikropoduzetništvo |
|  | Glasanje za projekte i mikrobiznise | 11.09.2020. | 17.09.2020. | Neformalne grupe i poduzetnici | Za projekte i mikrobiznise glasaju svi na lonac.pro |
|  | Ceremonija potpisivanja ugovora za odobrene projekte i mikrobiznise | 18.09.2020. | 24.09.2020. | Fondacija Mozaik, Grad i OB | Ugovori se potpisuju u prostorijama Grada. |
|  | Realizacija projekata i registracija mikrobiznisa | 25.09.2020. | 25.11.2020. | Neformalne grupe i poduzetnici | Fondacija Mozaik i Grad pružaju podršku prilikom finansiranja projekta i registracije mikrobiznisa |
|  | Monitoring projekata i mikrobiznisa | 25.09.2020. | 25.11.2020. | OB uz podršku Fondacija Mozaik i Grada | Terenske posjete tokom realizacije projekta i mikrobiznisa |
|  | Kompletiranje izvještaja za projekte | 25.11.2020. | 10.12.2020. | OB uz podršku Fondacije Mozaik | Izvještaji su dostupni svima na lonac.pro |
| Trening za mikropoduzetništvo |  | juli | juli | Fondacija Mozaik | Trening za će se održati s ciljem jačanja kapaciteta OB za mikropoduzetništvo za mentorstvo prijava |
| Promocije rezultata OB programa, projekata i mikrobiznisa mladih |  | decembar | decembar | Fondacija Mozaik, OB, neformalne grupe i predstavnici Grada | Ceremonija se organizuje se u Gradu |
| Poziv za dopunu Odbora, selekcija članova i članica odbora Omladinske banke (OB) | Poziv za nove članove i članica Odbora OB | 16.11.2020. | 30.11.2020. | Fondacija Mozaik i Grad | Poziv objavljen online i u lonac.pro |
|  | Selekcija novih članova i članica Odbora OB | 01.12.2020. | 15.12.2020. | Fondacija Mozaik i Grad | Intervjui i selekcija organizovaće se u Gradu |